附件二

2018创意工商年度人物颁奖盛典前期准备项目时间

安排

| 项目名称 | 执行时间 | 执行负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2018创意工商年度人物前期宣传 | 11月1日—11月5日 | 辅导员及各班宣传委员 |
| 年度人物申报 | 11月5-11月11日 | 丁真 |
| 年度人员系部推选 | 11月12日-11月15日 | 各系主任 |
| 公示时间 | 11月15日-11月17日 | 何轩、罗筱芳、刘颖 |
| 微信公众号宣传 | 11月15日-11月17日 | 何轩、张江锋 |
| 礼仪队人员及主持人筛选 | 11月1日—11月5日 | 崔恩源、阳雪晴 |
| 礼仪队训练 | 11月6日—12月6日 | 阳雪晴、朱雅婷 |
| 歌舞节目筛选 | 11月7日 | 崔恩源、余文力 |
| 宣传海报制作 | 11月14日之前 | 胡璟辉、徐贤开 |
| 海报、推文推广 | 11月15日 | 韩静怡、王子瑶 |
| 微信公众号投票 | 11月18日-12月2日 | 何轩、张江锋 |
| 歌舞节目一审 | 11月21日 | 蒙娇、王海峰、崔恩源 |
| 歌舞节目二审 | 12月11日 | 蒙娇、王海峰、崔恩源 |
| 歌舞节目三审 | 12月20日 | 蒙娇、王海峰、崔恩源 |
| 颁奖流程拟定 | 12月7日 | 朱雅婷、杨倩玉 |
| 礼仪现场彩排（第一次） | 12月20日 | 崔恩源、阳雪晴 |
| 礼仪现场彩排（第二次） | 12月21日 | 崔恩源、阳雪晴 |
| 获奖人和颁奖人体育馆402彩排（第三次） | 12月26日 | 何轩、罗筱芳、刘颖、彭梓瑞 |
| 摄影组人员拟定 | 11月10日 | 彭延辉、罗宇婧、邓洋 |
| 短片开拍时间 | 11月15日 | 彭延辉、罗宇婧、邓洋 |
| 短片拍摄结束 | 12月15日 | 彭延辉、罗宇婧、邓洋 |
| 后期制作 | 12月15日—12月19日 | 彭延辉、汪伟、张大庆 |
| 买办现场茶水点心 | 12月26日 | 柳书勤、易群 |
| 颁奖典礼流程表 | 12月20日之前 | 崔恩源 |
| 舞台、门口布置 | 12月27日12:00―17:00 | 胡璟辉、王珺秋 |