本科教学工作合格评估

整改方案

2016年12月

武汉工商学院文件

武工商文〔2016〕57号                 签发人：张金隆

武汉工商学院

关于本科教学工作合格评估整改方案的报告

教育部高等教育教学评估中心：

2016年10月24日至27日，教育部本科教学工作合格评估专家组对我校本科教学工作进行了实地考察评估，并提出了评估反馈意见。学校对专家组的反馈意见高度重视，多次召开各层级评估整改工作会议，对专家意见进行广泛深入的梳理讨论与专题研究，认真总结学校的评建工作。

按照《教育部办公厅关于普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教高厅〔2011〕2号）要求，学校结合实际，根据评估专家组的反馈意见，形成了《武汉工商学院本科教学工作合格评估整改方案》。

现予上报，请审阅。

附：武汉工商学院本科教学工作合格评估整改方案

武汉工商学院

2016年12月27日

# 目  录

一、专家组考察评估的基本情况	1

二、整改工作的指导思想与目标	2

（一）指导思想	2

（二）工作目标	3

三、整改内容与主要举措	3

（一）办学理念和定位的落实方面	3

（二）师资队伍结构的优化方面	6

（三）学科专业一体化建设方面	8

（四）应用型人才培养方案的优化方面	11

（五）教学管理队伍建设与质量保障方面	14

（六）产学研合作教育的深化方面	16

四、组织实施	18

（一）整改工作领导小组	18

（二）整改工作办公室	19

（三）整改工作项目组	19

（四）时间安排	20

五、附件：	23

本科教学工作合格评估整改执行计划	23

武汉工商学院

本科教学工作合格评估整改方案

- 一、专家组考察评估的基本情况

2016年10月24日至27日，以金陵科技学院党委书记陈小虎教授为组长的教育部本科教学工作合格评估专家组一行11人，对武汉工商学院本科教学工作进行了实地考察评估。专家组按照本科教学工作合格评估要求，在审阅学校自评报告和合格评估教学状态数据分析报告的基础上，通过走访、深度访谈、召开座谈会、听课、查阅试卷与毕业论文（设计）、考察实验室和校内外实习实训基地等方式，对学校本科教学工作的实际状况开展了全面、深入、细致的考察评估，并向学校进行了反馈。

专家组认为：学校办学方向正确，重视党建工作；艰苦创业，举办者真心用心办学，全校和谐敬业，发展态势良好；领导体制健全，法人治理结构合理，管理运行规范；办学定位准确，发展思路明确；高度重视师资队伍建设，教师队伍整体满足需要，有亮点；专业布局对接地方发展，结构优化合理；人才培养思路清晰，实践教学体系完善；办学条件不断完善，满足办学要求，以评促建成效明显；教学管理制度健全，教学管理运行规范，制度执行较严谨；教育教学中心地位明确，学风建设同心协力，教育教学质量有保障；重视特色建设，“一院一品”建设工程思路正确，局部有亮点；争抓机遇，以评促建，整体水平受到肯定。

专家组在充分肯定学校成绩的同时，本着为学校负责的精神，指出学校尚存在一些发展性的问题，并对学校的未来发展提出了中肯建议和殷切希望。专家组的主要反馈意见和建议为：学校办学理念和定位的落实程度不够，要进一步认清高等教育形势，转变观念，把办学理念和定位进一步深化、细化、项目化；师资队伍的年龄结构、职称结构不够合理，自有专任教师中领军人才尚显不足，需进一步优化师资队伍结构；学科专业建设的系统研究不足，学科专业一体化建设需大力推进；人才培养特色不够突出，人才培养方案需要进一步优化，办学资源的使用效能有待进一步提升；教学管理队伍结构还不能完全适应应用型人才培养的要求，需进一步加强教学管理队伍建设，强化制度的建设与落实，有效提高内部质量保障体系运行效率；全方位、多层次的深度合作办学有待进一步拓展，合作教育的水平和实效性需继续提升。

- 二、整改工作的指导思想与目标

学校领导班子对专家组的反馈意见高度重视，先后召开了5次校务会，仔细梳理问题，深刻学习总结，强调“真改实干”，认真研究对策。并通过举行各层级整改专题研讨会、校领导带队赴外校考察交流、邀请专家来校举行“改革发展”研讨会等方式，集思广益，形成了以下实施方案。

- （一）指导思想

深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及国家高等教育相关政策方针，坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”，按照“四个促进”“三个基本”“两个突出”“一个引导”的建设要求，统一思想，突出问题导向，项目驱动，统筹谋划，分步实施。把整改安排与学校转型发展和“十三五”规划结合起来；把整改任务与加强日常教学工作结合起来；把整改措施与提高人才培养质量的长效机制结合起来。进一步落实改革发展思路，进一步深化教育教学改革，进一步优化师资队伍结构，进一步健全教学质量保障体系，全面提升应用型人才培养质量和办学水平。

- （二）工作目标

1. 评估整改期：2016年10月～2017年11月

通过一年的整改，使全校教职工对学校办学思路与定位以及应用型本科人才培养内涵有更加统一、深入、清晰的认识，并在人才培养的全过程中得到充分体现。教学的中心地位更为突出，师资队伍结构持续优化，教学条件进一步改善，教学改革更加深化，内部质量保障体系的运行更为严格有效，产学研合作教育进一步加强，教学质量和人才培养水平进一步提高。

2. 持续提升期：2017年11月～2020年12月

结合学校“十三五”发展规划，全面提高学校教育教学质量，教学、科研与社会服务的功能显著增强，质量、水平、效益协调发展，办学特色和优势进一步突显，师资队伍结构更加合理，学校与区域经济、行业企业的合作进一步深化，人才培养质量和水平全面提升。

- 三、整改内容与主要举措

- （一）办学理念和定位的落实方面

1. 存在问题

学校虽然办学定位准确，发展思路明确，但在具体的落实方面有待进一步深化、细化和项目化；对应用型人才培养内涵的理解还不够深入，相关推进措施的落实力度不足；机构设置与职能划分需有效优化；学校文化的顶层设计尚不够完善，文化氛围需要提升，文化活动的载体和平台需进一步拓展，更加充分的发挥校园文化的育人功能；党的建设有待进一步加强。

2. 整改措施

围绕立德树人的根本任务，认真分析国家和区域经济社会发展趋势，深入研究高等教育的深刻变化，面对新形势，立足新校情，进一步解放思想，抢抓机遇，精准把握应用型本科高校的建设内涵与发展途径，强化应用型人才培养意识，深化改革创新，推动内涵发展。

（1）统一思想认识，形成落实保障

坚定应用型办学的理念与定位，开展全面深入的思想大讨论，探讨应用型人才培养的内涵和实现路径，研究学校的办学优势、战略重点与特色亮点，进一步完善“十三五”发展规划、各专项规划及二级学院规划，修订2017版应用型人才培养方案，将学校办学理念与定位以及应用型人才培养内涵内化于心、外化于行，落实到每一位教职工的思想和行动中，使全校上下统一思想，达成共识，学校的办学理念与定位以及应用型人才培养内涵更加深入人心，形成落实的思想保障和组织保障。

（2）全面谋划部署，明确落实途径

更新观念，精准谋划，组织专题立项研究，将学校办学理念与定位和应用型人才培养的内涵进一步深化、细化、项目化，确保落地、落实。由分管校领导挂帅，职能部门牵头，各二级学院（部）参与，进一步完善学校教育教学、体制机制、师资队伍、科研发展、管理服务、文化建设等工作的实施方案和目标考核机制，明确与学校发展规划相匹配的落实途径和具体举措。通过层层发动，凝聚全校智慧和力量开展内涵建设，不断提升学校整体办学水平。

（3）深化改革创新，完善落实机制

一是深入推进机构改革与工作流程、制度的优化。进一步完善学校机构设置与职能划分，优化资源配置；加强各级领导班子梯队建设，加快建设一支与学校定位和发展目标更为匹配的管理队伍；充分发挥学术组织的功能，有效落实教授治学；完善规章制度，提升管理效能，落实整改责任，提高管理的科学化、制度化、规范化。

二是进一步理顺学校与二级学院的责权利关系，逐步推行以二级学院管理为重心的两级管理体制，权责对等，目标管理，实现管理重心的下移和管理层级的优化，增强办学活力，充分发挥各二级学院的积极性和创造性，大力培育学校的“一院一品牌、一院一特色”。

（4）凝练核心文化，营造落实氛围

大力弘扬“弘德博问 和谐拓新”校训精神，坚持“抢抓机遇，改革创新，克难奋进，追求卓越”，凝练学校核心文化。

一是确立具有学校特色的文化建设体系。构建积极向上的精神文化（办学理念、大学精神、道德规范等），完善优良的制度文化（各级各类规章制度和行为规范等），形成良好的设施文化（校园内有形文化、文化阵地等），打造鲜明的形象文化（形象识别系统、社会形象等），开展丰富多彩的文化活动。

二是组建学校文化建设专班，负责学校文化建设的顶层设计、规划论证、组织实施和指导监督，启动办学特色内涵深化、师生文化、校友文化、文化精品活动打造、文化产品开发等建设项目，形成师生员工广泛参与、党政群团齐抓共管的工作格局，增强学校的凝聚力和美誉度。

三是丰富校园文化活动，完善校园文化和科技活动平台，积极开展健康向上、形式多样、内容丰富的活动。加强对各类社团的管理与指导，全面统筹管理社团活动，配备专业教师参与指导学生社团活动，促使校园文化建设与学风建设、社团活动有机结合，培育和凝炼富有时代特征、具有学校特色的校园文化。

四是进一步完善学风建设机制，健全学风建设责任制。建立校、院、班三级检查督促机制，完善学风预警机制，强化管理职能，明确工作责任，完善各单位通力合作、齐抓共管的育人机制，营造浓厚的学习氛围。

（5）加强党的建设，凝聚落实合力

积极学习贯彻习近平总书记在2016年全国高校思想政治工作会议上的讲话和会议精神，以党建工作为龙头，坚持正确政治方向，坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，围绕学生、关照学生、服务学生。

一是进一步发挥学校党委的政治核心作用，优化党建工作机制，充实工作人员，着力提升党建和思想政治工作的科学化水平，围绕中心抓党建，抓好党建促发展。深入开展党委中心组学习活动；大力推进基层党组织建设，建设学习型、服务型、创新型党组织；以教师党支部书记“双带头”工程（教学科研带头、党建带头），学生党支部“双培育”工程（党性教育能力、党员示范能力）为切入点，加强对党员的教育和管理；加大特色培养培训力度，支持开展应用型的党建和思想政治工作立项课题研究。

二是优化党群机构设置，强化组织、纪委监察、工会等机构的职能，进一步做好民主管理、教育监督和凝聚人心的工作，调动党员干部队伍和全体党员的积极性与自觉性。同心同德，克难奋进，营造学校“二次创业”的良好氛围，齐心协力推动学校发展上台阶。

- （二）师资队伍结构的优化方面

1. 存在问题

学校部分教师教龄较短，高级职称教师偏少，中年骨干教师比例偏低，师资队伍的年龄结构、职称结构不够合理，自有专任教师中领军人才尚显不足，从长远发展来看，师资队伍结构还需持续优化，学科专业带头人与骨干人才梯队建设尚需进一步加强，青年教师的教学能力和水平有待继续提升。

2. 整改措施

继续实施“人才强校”战略，坚持引进、培养、使用相结合，2017年拟投入师资队伍建设经费960万元，提升师资队伍整体建设水平。

（1）加强各类人才引进，满足学校发展需要

一是加强高水平领军人才的引进。根据学科专业发展和教学科研工作的需要，以学校省部级科研平台建设、省级重点（培育）学科建设、专业硕士点申报与建设等为抓手，加强对学科专业带头人等高水平人才的引进。

二是加强重点学科、特色专业和新办专业教师的引进。根据学科专业建设规划，积极引进与学校学科专业发展相适应的人才，完善人才梯队建设。

三是加强拥有专业（行业）职业资格和任职经历教师的引进。满足学校内涵建设的需要。

- 完善培养培训体系，实施培养培训项目

一是完善立体化教师培训体系，开展“岗位+模块”的培养培训项目。进一步拓展学校教师发展中心的职能，根据教师岗位需求，开发基于师德师风教育、教学基本技能、专业实践能力提升、教学研究能力提升、专题培养培训等“五大模块”的课程，制定质量标准和考核方法，确保落实到位；依据教师发展路径，实行分类指导，体现多元发展；注重统筹设计，实施“全过程、分阶段、可持续”的培养；加强部门协作，形成横向联动、纵向支撑的教师协同培养工作模式和机制。通过青年教师岗培及导师制、中青年教师成长项目、“双师型”教师培养及认定、教师团队建设、教学竞赛及评优、校本培训、进修提升等培养途径，不断提升教师应用型人才培养的能力和水平。

二是开展“学者名师提升计划”项目，实施多项教师培养培训项目。实施“工商学者支持计划”项目，打造“首席教授、青年学者、工商学子”三个层次的人才梯队，加强学科带头人的培养工作；实施“名师奖励计划”项目，打造省级名师工作室，支持教学名师带动教研团队提升教学和科研能力，鼓励优秀教师脱颖而出。

三是实施“双进计划”（教师进企业，工程师进课堂）项目，进一步加强“双师型”教师队伍建设。建立健全制度，创新体制机制，完善“双师型”教师的奖惩、补贴、晋升等制度；健全“双师型”教师的培养、认定、评选、聘用、考评机制和应用型教学评价指标体系；构建“双师型”教师队伍建设的联动机制，打造一支能较好满足需要的“双师型”教师队伍，至2020年占专任教师比例达50%以上。

（3）强化教师激励机制，形成良好发展生态

一是坚持“办学以教师为本”。增强服务教师的主动意识，在全校营造充满人文关怀、包容共济、各得其所、各尽所能的浓厚氛围，增强教师队伍的生机与活力，把拴心留人的工作落到实处；发挥教师发展中心、“教代会”、工会的积极作用，充分尊重教师的权利和意见，大力表彰奖励在学科专业建设、教学和科研中做出杰出贡献的优秀教师，形成一个能干事、干成事、务实奋进、改革创新的良好生态环境。

二是加大经费投入力度，加强教师的教研条件保障。确保教师队伍建设经费逐年增长，逐步提高教师的薪酬待遇，提供良好的事业发展平台，增强学校的凝聚力和向心力。

- （三）学科专业一体化建设方面

1．存在问题

学校学科与专业的融合发展尚处于起步阶段，学科专业一体化建设的系统研究不足；专业集群的建设需要进一步强化，应更紧密的围绕学校办学定位、区域行业产业结构转型发展来进行专业结构改造和调整；专业特色的培育与凝练有待进一步研究和实践；教学资源的利用和共享不够充分；教育信息化建设还不能完全适应教学改革创新的需要。

2. 整改措施

（1）加强系统研究，调整和优化布局

按照学科专业一体化建设思路，将学科建设与专业建设置于学校总体发展战略中统筹考虑，完善管理机制，出台相关制度，进一步调整和优化学科专业布局，提升学科专业内涵建设水平。

一是围绕学校办学定位和区域经济社会发展需求，整合现有学科专业资源，注重学科专业的协同发展。加强学科专业建设的统筹规划，进一步理清学科专业一体化总体思路，明确目标任务和举措，形成学科建设与专业建设的互动机制，构建与学校办学定位和区域经济社会需求相协调的学科体系和专业集群，集中人、财、物力，积极推进优势学科和特色专业的发展， 增强学科建设与专业建设的核心竞争力。

二是进一步完善学科专业的二级管理机制，合理配置现有学科与专业建设资源。实施学科专业建设管理目标责任制，明确学校、院（部）、系的各自职责，执行学科专业负责人制度，确保学科专业建设规划的落实；重视学术委员会、教学指导委员会的作用，加强对学科专业建设工作的论证与监督，细化学科专业建设任务；完善资源保障机制，确保重点学科建设、特色专业建设项目配套经费及时到位；开展学科专业建设工作的绩效评估，制定科学合理的学科专业建设规范和评估体系。

（2）深化内涵建设，培育学科专业特色

一是依托湖北省高等学校创新能力提升计划、湖北省重点（培育）学科、湖北省高校人文社会科学重点研究基地以及湖北省网络发展研究中心、工业废水处理协同创新中心、中国文化创意产业研究中心等平台，将经济、管理类学科做强做优，引领发展；工学类学科利用资源优势，产教融合，特色发展；文学、法学类学科拓展优势，创新发展；艺术设计类学科加强艺术与设计的有机结合，加快发展。

二是坚持“产业引导专业，专业服务行业”，以专业群建设为重点，加强“现代商务服务”“信息工程”“文化创意”“环境与生物工程”“现代物流与电子商务”等五大专业群建设，按照优势突出、特色鲜明、新兴交叉的原则，进一步优化专业布局，重点办好社会需求量大、特色鲜明、具有一定优势的专业，打造核心竞争力。

三是以湖北省高校“双一流”建设为契机，以申报国家级经济管理实验教学示范中心为突破口，加强对特色专业的培育和建设。科学规划，分层分级建设，按照“省级重点专业、校级重点专业、新设专业、传统专业”开展建设，加强对特色专业的培育；加大专项建设经费投入，2017年拟投入专项建设经费500万元，努力建设一批优势明显、特色鲜明、具有示范和辐射作用的特色和品牌专业。

四是依据国家本科教育基本标准、专业认证标准和行业企业岗位能力需求，制定各专业标准和课程标准，形成培养目标的有效支撑。成立以专业教学团队、行业企业专家和技术骨干组成的专业建设委员会，共同参与人才培养方案制定、专业建设和教学改革的全过程。

五是积极创造条件，按照社会需求和学校学科优势，加大力度，集中建设，积极申报专业硕士学位点，力争在“十三五”期间实现专业硕士点的突破。

（3）优化资源配置，提升资源使用效能

一是调整和优化资源配置。根据学校五大专业群建设目标，按照学科大类，加强各二级学院的统筹协调，建立和完善有利于提高设备共享的实验教学运行机制，整合实验室、实训中心和协同创新中心等教研平台，实现办学资源共享，逐步形成以教学实验为主的基本技能训练平台；建设工程综合实践中心，逐步形成以项目教学为主的综合能力训练平台；共建一批校企联合培养基地，逐步形成以就业能力培养为主的工程实战训练平台。加大新专业的办学条件建设和投入力度，使办学资源有效支撑应用型本科人才培养需要。

二是加强教育信息化建设。坚持“服务全校、融合创新、数据共享、深化应用”，进一步整合学校、网络和社会资源，拟累计投入3700万元（分三期建设），加强信息数据的集成共享与深度应用，建成安全、稳定、高效的信息服务平台，推动信息技术、信息资源与教学改革创新深度融合。加强创新引领，充分利用教育信息化推进课程内容和教学方式方法的改革创新，促使广大教师更新教学理念，拓宽视野，提高信息素养和使用现代信息技术的自觉性，掌握“互联网+”时代提升信息化教学能力的方法和途径；进一步整合课程教学资源，通过建设、引进和拓展等方式，丰富微课、慕课、精品资源共享课、模拟仿真实验课等教学平台。

三是启动创新创业实训大楼前期筹备和建设。将其打造成为集科技成果转化与孵化、信息服务、创新创业、智慧社区于一体的产学研创新平台。

- （四）应用型人才培养方案的优化方面

1．存在问题

学校部分专业对区域经济社会发展和人才需求的调研不够充分，与区域行业企业的结合尚不够紧密；对应用型人才规格的系统研究不足，部分专业的培养规格和人才培养过程与社会需求的符合度有所欠缺，人才培养特色不够突出；教学改革创新的深度和广度需要加强，人才培养方案需进一步优化，以能力为导向的课程体系有待完善；“一院一品牌，一院一特色”的建设水平需进一步深化。

2. 整改措施

（1）完善方案制定流程，修订人才培养方案

根据应用型人才培养定位和区域行业产业的人才需求以及专业对应岗位群所需知识、素质、能力的要求，加强调研论证，进一步完善应用型人才培养体系的整体设计。由学校专业建设理事会对专业培养目标和规格、就业能力要求等把关，形成“社会调研、专业研究、草案形成、专家论证、方案完善”的人才培养方案制定流程，进一步优化培养方案，修订2017版人才培养方案，并制定相应具体措施，确保方案有效推进落实。

（2）加大经费投入力度，深化教学改革创新

一是重点加强课程体系和实践教学体系建设，构建以技术逻辑为核心，融知识、能力和素质为一体的符合人才培养目标的课程体系和实践教学体系。围绕专业核心知识、能力、素质的要求，开展校企共建，细化人才培养规格和标准，使其既符合行业或职业规范标准，又遵循本科教学规律，形成以能力培养为核心，理论、实践、素质相互融合的课程体系，将课程设置、教学内容、教材选择、教学方式、考核手段和实践能力训练与培养目标定位有机结合。逐步实现“专业发展与行业产业需求对接，教学内容与企业岗位要求对接，教学过程与企业工作过程对接，科学研究、技术创新与企业实际需求对接”。

二是深入开展教学改革实践，2017年拟投入专项经费600万元，开展课程建设，深化教学方法和学习评价方式等的改革创新。加强专业核心课程建设，逐步落实课程负责人制度；加强教学基层组织建设，完善管理制度，规范教研活动，促进课程建设水平不断提升；加大教学内容、方式和考核方法等教学改革力度，鼓励教师参加教研教改；继续推进“微课、慕课、翻转课堂”等教学改革试点工作，认真总结经验，在全校逐步推广。

三是按照生产、管理、服务、建设一线的真实技术和工作流程，统筹设计实践教学环节，完善“一个目标”、“两种能力”、“三个层次”、“五个平台”、四年不断线的实践教学体系。依据知识集成、综合应用的培养特征，改革实践教学载体，大力推进项目教学，以真实性、综合性、探究性为原则，构建分层次、多类型、系列化项目教学。

四是加强实验室建设，加大实验教学仪器设备投入力度，2017年拟投入专项建设经费1700万元，积极推进实验教学中心在教学理念、教学体系、教学方式方法、队伍建设模式、管理模式、教学信息化水平等方面的建设，重点建设虚拟现实等教学资源和3D物流软件系统等项目，形成一定的建设成果与示范效应。

（3）加强“双创”教育力度，完善“双创”培养体系

一是构建更加科学合理“双创”教育课程体系。进一步加强创新创业教师队伍建设；把创新创业教育纳入人才培养的全过程，规定相应学分，并与学生的职业规划进行对接，建设依次递进、有机衔接的创新创业教育课程和实践体系。

二是完善“双创”教育实践平台。大学生创新创业中心采用学生组合、师生联合、校企结合等模式，设置指令性、指导性、自主性多种项目，开展学生参与广泛的“双创”相关赛事，形成创新创业的可靠载体。

三是创新“双创”教育管理模式。实施“双创”项目、创新成果、创业成效学分折算机制和弹性学制，试行学分互换，放宽学生修业年限，允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业。

四是构建“双创”教育服务体系。依据创新创业的完整过程，搭建信息服务、国家政策咨询、学生培训交流多种平台，形成从项目启动到市场转化、产权保护等全过程服务体系。

（4）大力推进“一院一品牌，一院一特色”建设

学校坚持充分发挥民办高校体制机制灵活的优势，在认真总结学校现有办学亮点的基础上，积极探索学校特色办学之路，服务于学校内涵建设和转型发展。

组织二级学院根据各自的办学基础与专业特点，进一步总结梳理和提炼在深化教学改革、学科专业建设、合作办学、创新创业等方面初步显现的特色。充分发挥二级学院的积极性、主动性，研究新问题、探索新思路、打造新亮点，并聘请高校同行专家、对口企业和工程技术人员共同开展论证研讨，把“一院一品牌、一院一特色”研究好、设计好、实践好，逐步培育出各自鲜明的品牌特色。力争在办学特色的凝炼和培育方面获得标志性成果，申报国家级、省级教学成果奖，提升社会美誉度和竞争力。

- （五）教学管理队伍建设与质量保障方面

1．存在问题

学校部分教学管理人员对高等教育教学规律、新的教育理念主动学习和深入研究不够、认识不足，还不能很好的满足教学改革创新和学校快速发展的新要求；校级教学管理人员年轻者较多，高级职称比例偏低；各二级学院院长从名校引进的教育专家较多，自有中青年人员较少，需要尽快引进和培养自有的二级学院核心管理队伍；管理制度落实尚不够到位，部分环节不同程度存在着重制度轻执行、重程序轻实质、重形式轻内容的现象，教学规范和质量标准的制定和执行还需要进一步完善。

2．整改措施

（1）更新教学管理理念，深化认识和研究

一是树立先进的质量管理意识，强化质量文化建设，进一步提高对本科教学质量的学习和研究，深化对教学质量保障体系的认识。

二是更新质量控制思路，改进和完善质量保障机制，充分调动院（部）的自主性和师生的积极性，加强日常教学过程的管理，逐渐将质量意识内化为自觉行为，实现教学质量的稳步提升。

（2）加强管理队伍建设，提高管理能力和水平

通过内部提升和外部引导，增强教学管理队伍的综合能力。

一是进一步完善教学管理人员培养培训制度，制定教学管理人员培养培训的长效机制和工作方案，通过参会研讨、学习考察、进修等方式，有计划、有针对性的对教学管理人员进行培训，提高教学管理队伍的理论素养、专业化水平和管理能力。

二是加大政策倾斜力度，对优秀教学管理人员在评优评先、职称职务普升方面予以政策倾斜。

三是通过遴选有教学和管理经验的中青年教师、引进管理水平高的优秀管理人才，充实教学管理队伍，提升教学管理的质量和效率。

（3）细化教学管理制度，健全质量监控体系

一是全面梳理教学管理制度，完善教学管理岗位职责，细化教学管理工作流程，明确二级管理责任目标，形成与教学改革相适应的教学管理模式。公开教学和教学管理信息，规范教学管理行为，实行教学管理事故问责制，做到事事有章可循、有章必循、违章必究。

二是实施“管、教、评”分离，进一步完善教学运行与质量监测双线运行模式，充分发挥教学质量监测与评价中心的评学、评教、评管作用，制定全方位的质量评估标准，开发质量信息数据管理平台，形成闭环式的反馈改进体系，使学校的教学管理更加规范。

（4）完善管理体制机制，确保保障体系落实

一是统筹管理、明确分工。由分管教学工作的副校长统筹，明确教务部和教学质量监测与评价中心的职责，充分发挥教务部和教学质量监测与评价中心的作用，完善校、院（部）、系（教研室）三级监控，相互协作，互相配合，确保教学质量保障体系的有效运行。

二是进一步完善校院两级管理体制。将管理重心下移，责权利对等，实施放权与监督管理相结合的运行机制，调动院（部）及教研室对质量管理的责任心、积极性和主动性，保证教学过程的规范高效运行，提高管理效能。

三是更好的落实教学管理领导责任制。建立健全责权对称、层级清晰、奖罚分明、衔接得当的岗位责任制，把教学管理工作考核与教学管理人员的绩效考核、职务评聘直接挂钩，加大教学管理工作考核结果的奖惩力度；将教学质量评价与教师待遇挂钩，激发教师自我提高教学质量的积极性。

（5）加强薄弱环节建设，完善自我评估长效机制

一是围绕应用型人才培养目标，结合运行中发现的问题，细化主要环节质量标准、量化信息收集评价、强化反馈调节，将“教师评学”“学生评教”“师生评管”等内部评价和用人单位跟踪调查等外部评价有机结合起来，进一步完善教学质量监控与评价工作组织体系建设的协同推进机制，强化教学质量监控闭环运行，重点加强整改执行和管理纠偏，不断优化符合学校实际的教学质量监控体系。

二是提高监管力度，扩大监管范围，不断完善校内自我评估制度，逐步形成自我评估的长效机制。构建科学合理的评估指标体系，加强对本科教学、专业建设、课程建设、实验教学、实习实训、毕业设计（论文）等方面的评估，特别是进一步加强对实践教学的常态监控，切实保障实践教学的效果；注重对教师课堂效果和学生学习情况的监控，实现教与学的有机统一。

- （六）产学研合作教育的深化方面

1. 存在问题

学校与政府、行业企业和科研院所全方位、多层次的深度合作还有待进一步拓展，校企合作、深度融合的产学研合作教育制度和机制不够完善；部分企业参与学校人才培养的深入度、产学研合作在拓展外部资源方面的力度不够；校企合作开展深度研究的能力尚需加强，产学研合作的规模与效益还未能得到很好体现；符合产学研合作教育规律的评价机制与考核体系还不完善，团队协作与跨专业合作的力度不够，部分教师对产学研合作教育的理论与实践的研究不够深入，未能很好的总结相关实践经验，通过总结提炼转化为研究成果并进行推广应用。

2. 整改措施

（1）完善合作教育制度，建立长效合作机制

依据国家及湖北省、武汉市关于产学研合作教育的相关管理办法，结合民办高校灵活的办学机制，进一步完善产学研合作教育的管理、评价和考核制度，推行目标管理和项目管理，加强以应用为导向的评价考核，充分调动各二级学院（部）开展产学研合作教育的积极性，同时以二级学院为依托，探索产学研一体化建设，支持各二级学院与行业企业合办企业学院和地方学院，逐步建立稳定长效、合作共赢的校企合作机制，使学校应用型人才培养和服务区域经济社会发展的目标真正落到实处。

- 拓展合作教育深度，加强应用型平台建设

一是与政府、行业企业和科研院所积极开展全方位、多层次的深度合作，坚持不断进行机制、管理和技术创新，有力拓展产学研合作教育的深度，在校企共建课程体系、教学内容、教学团队、实习实训基地及共同实施人才培养过程、共同评价人才培养质量等方面深化合作，逐步实现人才培养规格与产业行业发展和用人部门实际需求的无缝对接，形成校企共赢的良好局面。

二是强化应用型研究平台建设，在人才引进、职称评定、科研奖励等方面加强政策引导，依托研究平台和教科研团队，实施定向培育，开展以项目或专业为载体的产学研合作，提倡协作攻关，培育团队精神，重点培养若干产学研合作教育的带头人，团结和带领一批学术骨干全身心的投入产学研合作教育工作，带动科研整体水平不断提高。

- 创新合作教育机制，提高合作育人能力

一是围绕区域重点产业，整合优质资源，充分发挥学科专业和区位优势，“走出去，引进来”，探索校地、校企、校所联合培养应用型人才的新机制，通过联合、共建、融合等方式加强与政府机关、行业企业和科研院所的合作，探索“专业+公司”模式，不断拓展校企合作资源，2017年新增30家深度校企合作单位。

二是加快产学研合作教育基地、实习实训基地的建设步伐。启动创新创业实训大楼前期筹备和建设；推进校外实习实训基地的建设，打造一批多功能的综合性实习实训基地，逐步发展成为集学生实习与就业、教师教学与科研、科技开发与应用为一体的综合性产学研基地。

（4）强化合作技术研发，增强服务社会功能

一是根据学科性质不同，经济、管理类和艺术设计类专业注重开展企业管理咨询和服务、政府智库等的建设；工学类专业注重与行业企业共建工程研究中心等平台，加强技术研发与应用转化。

二是进一步加强对教师开展产学研合作教育理论研究和实践的引导，总结实践经验，解决实际问题，不断探索产学研合作教育的新途径、新模式，并转化为研究成果和理论总结。积极搭建信息沟通平台，有针对性的开展科研成果的推广工作。

- 四、组织实施

为确保整改取得成效，学校成立评建整改工作领导小组，全面统筹部署整改工作；根据整改任务，成立各整改工作项目组，组长由分管副校长担任，明确各项目组的责任单位、协助单位；各二级学院（部）、职能部门成立以主要负责人为整改工作责任人的整改组，具体负责本单位整改工作的组织实施。

- （一）整改工作领导小组

组      长: 张金隆  陈  伟

常务副组长: 夏再兴

副  组  长: 卢炎生  桂裕清  孙松发

成      员: 各二级学院(部) 、职能部门主要负责人

- （二）整改工作办公室

整改工作办公室设在评建办公室，人员组成如下:

主  任: 吴  敏  顾  问: 余泽高

副主任: 樊  良  彭  宠  叶育桩

成  员: 王慧玲  段晓刚  印  力

- （三）整改工作项目组

为便于统分结合，以专家组反馈意见为依据，成立若干项目组，校领导牵头，具体协调、督促某一方面的整改工作。

1.办学思路与领导作用项目组

责任领导：张金隆

责任单位：发展规划与政策研究办公室牵头，学校办公室、人事部

2.教师队伍项目组

责任领导：陈  伟

责任单位：人事部、各二级学院（部）

3.教学条件项目组

责任领导: 卢炎生 桂裕清

责任单位: 实验教学中心牵头，资产管理部、网络中心

4.专业与课程建设项目组

责任领导：夏再兴

责任单位：教务部、各二级学院（部）

5.质量管理项目组

责任领导: 夏再兴

责任单位: 教务部牵头，教学质量监测与评价中心(教学督导室)

6.校园文化与学风建设项目组

责任领导：陈  伟  孙松发

责任单位：宣传策划部、学生工作部牵头，发展规划与政策研究办公室、学校办公室、招生与就业工作部及各二级学院（部）

- 时间安排

评估整改期计划分为四个阶段，根据不同的工作重点和工作任务，全面整改，分段落实。

1. 第一阶段：研究部署，制定整改方案（2016年10月～12月）

- 成立整改组织，开展学习、讨论，制定学校本科教学工作合格评估整改方案。在学校评估整改工作领导小组的领导下，认真梳理和研究专家组考察反馈的意见和建议，全面总结学校教学工作的成绩和存在的问题，对制定整改方案进行部署，制定整改工作方案，分解任务，落实责任。组织开展校级教育思想、教育观念讨论，深刻认识应用型人才的培养目标与任务，进一步认识整改工作的重要性、必要性及主要任务。

- 召开整改工作部署会议，公布整改工作方案，并上报教育部评估中心、省教育厅。细化具体要求，制定实施计划，将各项整改工作的责任落实到项目组及相关部门。

- 各职能部门和教学单位进行深入宣传和发动，分解本单位的整改工作任务，细化执行计划。

2. 第二阶段：落实执行计划（2017年1月～2017年2月）

（1）根据学校整改工作方案和本单位的整改工作任务，组织职能部门和二级学院教职工开展教育思想、教育观念讨论，进一步明确本单位的整改工作任务。

（2）召开各类座谈会和专题会，落实实施计划，将每项整改工作落实到相关单位和责任人，形成各自的实施意见。

3. 第三阶段：全面实施整改方案（2017年3月～2017年10月）

根据学校整改方案，全面落实整改工作。学校整改工作领导小组负责统一部署，评建办负责组织协调，各专项整改工作组及学校各单位按照整改内容及职责分工具体落实。各专项整改工作组组长和各单位负责人是整改工作的第一责任人，各专项整改组和各单位根据任务分工提出具体措施和时间进度安排，结合学校日常工作，负责落实相关整改工作。按照规定的时间和安排，全面完成各项整改任务。

4. 第四阶段：总结验收（2017年11月）

根据整改方案进行检查验收，在检查验收的基础上，总结整改成效，形成学校整改工作报告。

- 五、附件：

- 本科教学工作合格评估整改执行计划

| 序号 | 整改项目 | 整改目标要求 | 整改措施 | 责任单位 | 协助单位 | 时间安排 | 负责整改项目组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、办学理念与定位的落实方面 一、办学理念与定位的落实方面 | 进一步优化顶层设计 | 统一思想，使学校办学理念与定位和应用型本科人才培养内涵更加深入人心，落实到位，形成改革创新的思想保障、组织保障。聚合全校力量开展内涵建设，提升学校整体办学水平。 | 1.开展思想大讨论，组织各层级、各类型的专题研讨会议； 2.研究制定进一步完善学校体制机制、深化教学改革、强化教师队伍、细化教学管理、促进科研发展和学校文化建设等工作的实施方案； 3.明确实施方案的具体措施和时间节点，做好推进落实工作。 4.赴同类高校学习与考察，邀请校外知名专家做相关报告和指导； 5.围绕应用型人才培养内涵和实现途径开展理论研究与实践工作。 | 发展规划与政策研究办公室、学校办公室 | 教务部、各二级学院（部） | 2016年11月-2017年6月 | 办学思路与领导作用项目组 |
|  | “十三五”发展规划的落实 | 做到“十三五”总规划、专项规划与各二级学院规划的无缝对接，促进学校快速、健康、有序发展。 | 1.将评估专家组意见融入学校“十三五”规划，进一步完善规划； 2.制定“十三五”规划在本年度落实的具体项目，明确时间节点和责任单位。 |  |  |  |  |
|  | 职能、机构、流程与制度优化 | 职能清晰、结构合理、流程科学、制度规范，促使学校管理科学化、制度化、规范化，提升整体管理水平。 | 1.进一步理顺机构设置与职能划分； 2.修订完善学校规章制度； 3.完善相关制度，充分发挥学术委员会功能，有效落实教授治学。 |  | 各职能部门、各二级学院（部） | 2016年11月-2017年6月 |  |
|  | 办学特色培育 | 科学论证、准确定位，进一步凝练办学特色。 | 1.深入分析论证，明确方向定位，精心培育“一院一品牌、一院一特色”； 2.在人才培养方案以及具体培养环节中更好的培育、落实学校办学特色。 |  | 教务部、各二级学院（部） | 2016年11月-2017年4月 |  |
|  | 干部队伍梯队建设 | 加快建设一支与学校定位和发展目标相匹配的干部队伍。 | 1.选拔熟悉高等教育规律、德才兼备、能全身心投入教育管理工作的中层干部进行重点培养； 2.聘任二级学院优秀中青年副院长或引进中青年学科带头人担任院长，部分老院长担任顾问，做好传帮带； 3.遴选有教学和管理经验的中青年教师充实教学管理队伍。 |  | 人事部 | 2016年11月-2017年6月 |  |
|  | 校园文化建设 | 初步确立具有学校特色的文化建设体系，获得师生员工的广泛认同。 | 1.组建文化建设专班，开展文化建设的规划论证、组织实施和指导监督； 2.制定2017年学校文化建设计划，启动相关建设项目； 3.丰富校园文化活动，完善校园文化和科技活动平台，开展形式多样、内容丰富的主题活动，统筹管理社团活动，配备专业教师参与指导学生社团活动； 4.进一步完善学风建设机制，健全学风建设责任制，建立校、院、班三级检查督促机制，完善学风预警机制。 |  | 宣传部、学生工作部、教务部、各二级学院（部） | 2016年11月-2017年10月 | 校园文化与学风建设项目组 |
|  | 党的建设 | 发挥党委的核心作用，优化党建工作机制，凝聚发展合力，营造学校“二次创业”良好氛围。 | 1.深入开展党委中心组学习活动； 2.大力推进基层党组织的建设，建设学习型、服务型、创新型党组织； 3.以教师党支部书记“双带头”工程，学生党支部“双培育”工程为切入点，加强对党员的教育管理，加大特色培养培训力度； 4.开展应用型的党建和思想政治工作立项课题研究； 5.进一步优化党群机构设置，强化组织、纪委监察、工会等的职能。 |  | 各职能部门、各二级学院（部） | 2016年11月-2017年6月 |  |
| 二、师资队伍结构的优化方面 | 加强教师队伍建设 | 通过落实“十三五”教师建设规划要求，加强教师队伍建设，优化教师队伍结构。 | 1.拟投入师资队伍建设经费960万元，其中高层次人才引进费用500万元，教师培养培训费用460万元； 2.制定并实施年度人才引进计划（博士、高级职称及部分专业硕士）。加强高水平领军人才（学科带头人，楚天学者）、重点学科、特色专业和新办专业教师、有专业（行业）职业资格和任职经历教师及中年骨干教师的引进和使用； 3.出台工商学者实施办法，打造“首席教授（5人）、青年学者（15人）、工商学子（30人）”的人才梯队； 4.申报2017年湖北省级名师工作室，实施“名师奖励计划”项目； 5.落实博士学位提升管理细则，鼓励教师提升学位； 6.开展“双师型”教师认定和“双师双能型”教师评定工作； 7.大力实施“双进”计划项目； 8.教师培训人次达到2500次； 9.举办4场应用型教学课程的培训。 | 人事部 | 各二级学院（部）、教务部、科研部、教师发展中心 | 2017年3月-11月 | 教师队伍项目组 |
|  | 教学管理队伍优化 | 优化教学管理队伍结构。 | 1.完善相关政策，鼓励教学管理人员提升学历和职称； 2.开展教学管理相关培训工作。 | 人事部 | 教务部、各二级学院（部） | 2017年上半年 |  |
|  | 实验教学队伍强化 | 强化实验教学队伍建设。 | 加强实验教学管理队伍培养和引进，鼓励管理人员提升学历和职称。 | 人事部 | 实验教学中心 | 2017年 |  |
| 三、学科专业一体化建设方面 三、学科专业一体化建设方面 | 学科专业一体化建设 | 坚持“产业引导专业，专业服务行业”，不断优化专业结构和资源配置，加强专业内涵建设，注重特色专业培育。 | 1.进一步厘清学科专业一体化建设思路，明确目标任务和具体举措； 2.完善学科专业的二级管理机制，合理配置现有学科与专业建设资源； 3.实施学科专业建设管理目标责任制和学科专业负责人制度，开展学科专业建设工作的绩效评估，制定科学合理的建设规范和评估体系； 4.以湖北省高校“双一流”建设为抓手，以申报国家级经济管理实验教学示范中心为突破口，投入专项建设经费500万元，建设一批优势明显、特色鲜明、具有示范和辐射作用的特色品牌专业； 5.成立由专业负责人、骨干教师、企业负责人和技术骨干等组成的专业理事会，研究专业发展方向和人才培养定位； 6.制定各专业标准和课程标准，形成培养目标的次级支撑； 7.在“国际商务硕士”“新闻与传播硕士”和“环境工程领域工程硕士”等方向，加大建设力度，申报专业硕士点； | 教务部 | 各二级学院（部） | 2016年11月-2017年11月 | 专业与课程建设项目组 |
|  |  |  | 8.完善资源保障机制，整合实验室、实训中心和协同创新中心等平台，实现资源共享，提高资源使用和产出效能； 9.累计投入3700万元，建成安全、稳定、高效的服务平台，推动信息技术、信息资源与教学改革的深度融合； 10.启动创新创业实训大楼筹备和建设。 | 网络中心 | 资产部、实验教学中心、各二级学院（部） | 2016年11月-2017年11月 | 教学条件项目组 |
| 四、应用型人才培养方案的优化方面 四、应用型人才培养方案的优化方面 | 人才培养目标、规格及方案 | 坚持国家本科人才培养标准，落实各专业对人才培养目标的“就业有实力、双创有能力、发展有潜力”要求，体现四个“对接”的特色，构建符合应用型人才培养的课程体系及课程内容。 | 1.对应用型人才培养体系构建进行整体系统设计，修订2017版人才培养方案； 2.围绕专业核心知识、能力、素质要求，完善理论课程和实践课程体系，形成教学计划对培养目标与规格的支撑； 4.深化“一院一品牌，一院一特色”建设，凝练标志性成果,申报国家级、省级教学成果奖。 | 教务部 | 各二级学院（部） | 2016年11月-2017年11月 | 专业与课程建设项目组 |
|  | 课程建设 | 围绕应用型人才培养目标，积极开展教学内容和课程资源的建设，深化教学方法和学习评价方式的改革创新。 | 1.拟投入600万元，深入开展教学改革实践，深化课程体系、教学内容、教学方法和学习评价方式等改革创新； 2.修订完善课程教学大纲； 3.加强专业核心课程建设，做好首批核心课程的验收工作，逐步落实课程负责人制度； 4.强化公共选修课内部建设与外部引进，加强双语课程建设； 5.推进现代网络技术的教学应用，提升教师的现代化教学手段和能力； 6.加强教学基层组织建设，将课程负责人制度与教研室制度相结合，完善管理制度，规范教研活动； 7.深化“微课、慕课、翻转课堂”等教学改革试点工作。 |  | 各二级学院（部） | 2016年11月-2017年11月 |  |
|  | 实践教学建设 | 以能力为导向，完善“基础层次、综合层次、创新层次”循序渐进的实践教学体系，继续加强实践教学保障，提升实践教学水平。 | 1.拟投入1700万元专项建设经费，加大实验室、实训基地建设力度，工科类重点加强新增专业的实验条件建设，经管类重点加强企业模拟实训平台建设； 2.重点开展虚拟现实等教学资源和3D物流软件系统等项目建设，形成一定建设成果与示范效应； 3.推进“创意工商·设计工坊”和现代数据处理综合实训平台、“水处理”平台等建设，构建实训教学特色体系； 4.引入实践教学管理平台，改进管理方式，强化实践教学过程管理； 5.大力建设校企共建实验室，完善管理运行机制，使优质资源多学科共享； 6.制定并落实年度教学科研仪器设备采购计划； 7.统筹兼顾，制定并落实年度实验室建设计划。 | 实验教学中心 | 各二级学院（部）、资产部 | 2016年11月-2017年11月 | 专业与课程建设项目组 |
|  | “双创”教育建设 | 逐步构建全面完善的“双创”教育制度和体系，培养全面发展的高质量应用型人才。 | 1.建立“双创”教育课程体系，并与教学改革和学生职业规划有机结合； 2.进一步完善“双创”教育实践平台，打造“双创”项目库和团队； 3.创新“双创”教育管理模式，实行“双创”项目、创新成果、创业成效学分折算机制和弹性学制； 4.构建“双创”教育服务体系，逐步形成从项目启动到市场转化、产权保护等全过程服务体系。 | 创新创业教育学院 | 教务部、实验教学中心、各二级学院（部） | 2016年11月-2017年10月 |  |
| 五、教学管理队伍建设与质量保障方面 | 教学质量监控体系有效、严格运行 | 进一步完善教学质量监控组织系统，完善和细化制度和标准系统，形成完整的教学质量监控运行机制。 | 1.明确教务部与教学质量监测与评价中心职责分工，形成协同效应； 2.优化校、院、系（教研室）三级监控组织体系； 3.进一步加强督导队伍建设，完善校、院两级督导队伍； 4.完善教学管理制度，细化教学主要环节质量标准，量化评估指标； 5.加强实践教学环节、教师课堂教学和学生学习情况的监控和评估； 6.建立教学管理队伍培养培训机制，优化管理队伍结构，通过多种途径提升管理队伍能力和水平。 | 教务部 | 教学质量监测与评价中心、各二级学院（部） | 2016年11月-2017年10月 | 质量管理项目组 |
| 六、产学研合作教育的深化方面 六、产学研合作教育的深化方面 | 产学研合作教育的深入推进 | 建立稳定校企合作机制，提高合作育人能力，提升应用科研服务区域社会经济发展的能力。 | 1.进一步完善产学研合作教育的管理、评价和考核制度； 2.推行目标管理和项目管理，加强以应用为导向的评价考核； 3.进一步完善人才引进、职称评定、科研奖励等方面政策； 4.强化产学研合作教育的应用型研究平台建设，重点培养若干产学研合作教育带头人； 5.加强技术研发与应用转化，经济、管理类和艺术设计类专业注重开展企业管理咨询和服务、政府智库等的建设，工学类专业注重与行业企业共建工程研究中心等平台； 6.进一步深化校企共建课程体系、教学内容、教学团队、实习实训基地及共同实施人才培养过程、共同评价人才培养质量等合作； 7.打造一批多功能的综合性实习实训基地，新增30家深度校企合作单位。 | 教务部、科研部、人事部 | 产学研办公室 | 2016年12月-2017年4月 | 专业与课程建设项目组 |